## 专项债券
夏县住建局2019-2023年专项债券存续期情况表
单位：万元
序号 | 债券基本情况
| 用款单位 | 项目名称 | 项目建设及运营情况 | 债券年度 | 专项债券本金 | 专项债券支付情况
01 | 夏县住建局 | 污水处理厂扩容改造项目（2019年） | 扩容改造项目是按照夏县总体规划，增加污水处理量5000m3/d，扩容后污水处理能力增加到了1.3万m3/d。本项目于2019年5月28日开工，年底完工。主要建设内容：一期提效需改造A²/O池，二期扩建需新建粗格栅、集水池、细格栅等，一期二期合建部分新建中间水池、反洗水池等。 目前已全部完工，运行正常。 | 2019年 | 2500 | 支付完成
02 | 夏县住建局 | 白沙河南岸城中村改造项目 | 南关村桥下街城中村改造项目（白沙河南岸城中村改造）。该项目2019年3月开始实施，11月拆迁结束。白沙河南侧涉及民房、菜市场商铺、空宅基共80户，拆除总面积21122.32平方米（其中：民房、空宅基38户,面积16538.8平方米；商铺42户，面积4583.52平方米）。已完成签约80户。其中在南关小区5号楼安置54套（面积为6279.66平方米），剩余置换面积5147.62平方米已选在中心城一号院小区。因该项目尚未完工，后期还需拨付临时安置过渡费、少选面积差价等。 | 2019年 | 4500 | 支付完成
03 | 夏县住建局 | 西关城中村改造项目 | 西关城中村改造项目共涉及拆迁户295户，小区用地60.34亩，共建设13幢楼，建筑面积11.9万平方米，总投资3.3亿元，目前累计完成投资3.0397亿元，一期项目12栋楼已全部交付使用。二期项目正在筹备资金及开工前期手续。 | 2019年 | 5300 | 支付完成
04 | 夏县住建局 | 夏县城区供水管网建设和用户计量改造工程项目（2020年） | 该项目供水管网延伸和改造总计9742m,其中:改造三条陈旧供水管网总长1208m,新建十条供水管网总长8534m.计量设施改造主要包括:计量水表1921块，表井设施(改坑表井25座、改造表井室50座、更换表井盖10个)，公厕、绿化、消防计量设施16个，大户计量79户。该项目工程已完成竣工验收。 | 2020年 | 700 | 支付完成
05 | 夏县住建局 | 夏县城区供水管网建设和用户计量改造工程项目（2022年） | 该项目供水管网延伸和改造总计9742m,其中:改造三条陈旧供水管网总长1208m,新建十条供水管网总长8534m.计量设施改造主要包括:计量水表1921块，表井设施(改坑表井25座、改造表井室50座、更换表井盖10个)，公厕、绿化、消防计量设施16个，大户计量79户。该项目工程已完成竣工验收。 | 2022年 | 300 | 支付完成
06 | 夏县住建局 | 夏县城区供水管网建设和用户计量改造工程项目（2022年） | 该项目供水管网延伸和改造总计9742m,其中:改造三条陈旧供水管网总长1208m,新建十条供水管网总长8534m.计量设施改造主要包括:计量水表1921块，表井设施(改坑表井25座、改造表井室50座、更换表井盖10个)，公厕、绿化、消防计量设施16个，大户计量79户。该项目工程已完成竣工验收。 | 2022年 | 500 | 工程决算未完成审计，剩余91.55万元为工程质保金。正在办理工程竣工审计，审计完成后，91.55万元就可做支出。
07 | 夏县住建局 | 夏县庙前镇、埝掌镇污水处理厂及管网工程 | 庙前镇污水处理厂，设计规模为1000m³/d，建设地点是庙前镇南上晁村，总占地面积为5075.6㎡，铺设污水管网15.78km，管网涉及庙前镇区、王峪口村、张郭店村、薛庄村、南上晁村、北上晁村。庙前镇污水处理厂正在进行基底和调节池开挖。设备已和厂家签订合同，正在制造中。庙前镇污水管网工程已铺设完成了庙前镇区的主管网和入户支管网、张郭店村的主管网、薛庄村的主管网和王峪口村的主管网，共计14.78km（主管网10.88km、入户支管网3.9km）。 埝掌镇污水处理厂，设计规模为500m³/d，建设地点是埝掌镇埝掌村，总占地面积为3511㎡，铺设污水管网8.76km，管网涉及埝掌镇埝掌村。已铺设完成了污水管网11.5km（主管网8.5km、支管网3km）,管网铺设工程已完成总工程量的98%，污水处理厂完成了调节池、设备间、综合楼、污泥池等建设，正在进行设备安装。 | 2023年 | 2500 | 已支付705.09789万元